## Лист1
«СОГЛАСОВАНО» Директор Артемовского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» ___________Ю.Ю. Голован «_____» __________ 2026 г. | [7 empty] | «СОГЛАСОВАНО» Начальник управления Жизнеобеспечения Администрации АГО ____________И.Ю. Антонов «_____» __________ 2026 г. | [8 empty] | «УТВЕРЖДАЮ» ________________А.П.Терехов «_____» __________ 2026 г.
План мероприятий для подготовки к ОЗП 2026-2027гг
Адрес объекта | Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)
| Промывка *акт РСО* (11.5.1) | Наладка режимов теплопотребления (11.5.2) | Проверка запорной арматуры (11.5.3) | Назначение ответственных лиц (11.5.4) | Гидравлические испытания *акт РСО* (11.5.5) | Инструкции по безопасной эксплуатации (11.5.6) | Эксплуатационные инструкции (11.5.7) | Паспорт теплового пункта (11.5.8) | Выписка из штатного расписания (11.5.9) | Проверка автоматических регуляторов (11.5.10) | Проверка на отсутствие врезок *акт РСО* (11.5.11) | Договор теплоснабжения (11.5.12) | Сверка расчетов за потребленную ТЭ (11.5.13) | Проверка УУТЭ *акт РСО* (11.5.14) | Проверка КИП (11.5.15) | Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации теплового ввода (11.5.16) | Дезинфекция открытых систем ГВС (11.5.17) | Обследование дымовых и вент каналов Акт УК (11.5.18) | Проверка технической готовности объектов *акт РСО* (11.5.19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
г.Артем, ул.Фрунзе 8/1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-09-10 | 2026-07-10 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10
г.Артем, ул.Фрунзе 8/2 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-09-10 | 2026-07-15 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10
г.Артем, ул.Фрунзе 8/3 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-07-21 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 2026-09-10 | 2026-07-21 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10
Представитель потребителя |  |  |  | А.П.Терехов